## 项目-自评评价
附件3
项目绩效自评指标评分表
填报单位名称： | [9 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 台港澳专项经费 | 评价年度 | 2024年 |  |  | 评价金额 | 61.58
| 联系人 |  | 马湘 | 联系电话 | 3277752 |  |  | 联系邮箱
| 实施文件依据 |  | 《中国共产党统一战线工作条例》 |  |  |  |  | 项目级次
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 147.2
|  | 实际分配下达 | 市本级 | 61.58 | 转移支付至下级
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 市本级 | 29.83 | 转移支付至下级
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 1.主要用于江港澳对接会、港澳专项工作以及处理江港澳官方、半官方以及重要民间往来事宜，通过举办港澳青少年侨乡交流文化和研学实践活动，深入开展江门与港澳青少年交流合作项目，持续开展江港澳青少年国情教育、科技、文化、体育、军训、社会实践、研学、创业创新等交流合作活动； 2.贯彻落实中央对台工作方针、政策，落实省委、市委对台工作部署要求，保障江台各领域交流合作，服务好在江台胞台属、台商、台企。主要用于支付单位对台工作产生的差旅费、节日慰问费、支持台协会活动经费以及台胞来江参访经费等费用。 |  | 是否如期实现预期总体目标
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏佐证材料供，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。）
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
决策 | 20 | 立项管理 | 12 | 论证决策规范性 | 12 |  |  | 12 |  | 1.事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策的，得6分； 2.项目按规定的程序申请设立的，得3分； 3.审批文件、材料符合相关要求，得3分。。 | 项目申请、设立、研究、审批等相关佐证材料。
|  | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 |  |  | 8 |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分。否则，视情况扣分。 | 1.专项资金监督检查的通知及检查报告。 2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出 | 40 | 数量指标 | 各项指标权重=40/指标总数 | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 | 各项指标权重=40/指标总数 | 港澳青少年参访交流人次（人次） | 1576人次 | 40 |  | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100。 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结。 2.专项上报给国家和部委、省委省政府、市委市政府的工作报告。 3.国家或部委、省、市的考核结果。 4.人大、审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告。 5.其他产出、效益相关佐证材料等。 6.项目绩效目标申报表。
[6 empty] | 节日慰问台企台商、台胞（人次） | 50
[6 empty] | 组织港澳青年到我市实习数（批次） | 2
[6 empty] | 增加江门-香港（澳门）政务服务跨境通办专区服务点（个） | 1
|  | 质量指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 |  | 港澳青少年对祖国对家政的归属感和自豪感 | 有所提升
[6 empty] | 交流活动到场率（%） | 100
|  | 时效指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 |  | 项目完成时间 | 已在年底前完成
|  | 成本指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 |  | 预算控制有效性 | 不超预算
效益 | 40 | 经济效益指标 | 各项指标权重=40/指标总数 | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 | 各项指标权重=40/指标总数 | 无
|  | 社会效益指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 |  | 创造和谐江台交流发展社会环境。 | 持续提升 | 10
[6 empty] | 有报道我市涉港澳活动的境内外主流媒体数量（家） | 5
[6 empty] | 为港澳青年带来更多元发展机会 | 有所提升 | 10
|  | 生态效益指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 |  | 无
|  | 可持续影响指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 |  | 每年持续开展港澳青（少）年交流活动率（%） | 100 | 10
|  | 满意度指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 |  | 服务对象满意度 | ≥90% | 10
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100
一、资金使用绩效: （一）资金支出情况 港澳专项活动经费21.87483万元，江门与香港澳门青（少）年交流活动经费1.60167万元，对台经济交流宣传联络专项经费6.3498万元，共计29.8263万元。 （二）资金完成绩效目标情况 1.港增进港澳青少年对祖国的认同感，促进江港澳青年互动，全年组织港澳青少年参访团1576人次，组织2批次港澳青年到我市企业、机构实习，开展文化体验、红色教育等活动。 通过交流活动，使港澳青少年归属感有所提升 2.跨境政务服务便利化，在香港（澳门）增设1个"江门-港澳政务服务跨境通办专区"。 3.深化对台交流，优化台商台胞在江门的发展环境。节日慰问台企台商、台胞：春节、中秋期间走访慰问50人次，了解企业经营需求，协调政策落实问题3. 4.主动排忧解难。2024年以来，积极拓宽台胞台属依法维权渠道，引导其依法维权作为工作的重要内容，为台胞提供法律咨询服务，切实保障台胞台属合法权益。协助台胞台属解决子女入学、经济纠纷、医疗救助等问题10件。 5.为台胞提供困难补助。对于目前生活比较困难的五邑地区台胞，除了为其解决困难外，我办还积极争取上级台联及市财政的支持。我办自2019年代管台胞台属工作以来，已连续六年为生活困难及老龄定居台胞申请省市两级每月各150元的台胞困难扶助金，台胞的生活困难得以缓解。 （三）资金用途使用成效 严格落实各项制度，确保项目质量。抓好资金管理,确保项目资金专款专用规范运作程序。坚决做到把好“资金使用关”，加强资金管理，确保项目顺利实施。要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神，对港澳、对台工作的重要论述，围绕市委市政府中心工作，以“凝聚共识、深化交流、优化服务"三大目标，服务港澳台同胞，各项绩效指标全面完成，有效促进江港澳台融合发展。 | [10 empty] | 含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面
二、资金使用绩效存在的问题： 关于对台工作专项经费未使用原因：根据财政局通知，2024年台湾工作科优先使用了省委台办划拨的经费。
三、改进意见: 完善绩效目标管理，量化绩效目标，在项目实施前明确绩效目标，细化量化指标，确保目标具有可操作性和可考核性。 | [10 empty] | 含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面
四、到期资金： 2026年及后续年度资金需求情况（含测算依据、测算明细和说明）。 （如有政策项目延续专家论证意见、需求调查报告、风险评估报告、比对方案等有关资料，请作为附件提供） | [10 empty] | 仅专项资金需填报