## 项目-自评评价
附件3
项目绩效自评指标评分表
填报单位名称：市委统战部 | [9 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | “江门华侨华人服务中心”建设工作经费 | 评价年度 | 2024 |  |  | 评价金额 | 66.68
| 联系人 |  | 吕婧雯 | 联系电话 | 3276159 |  |  | 联系邮箱 | 460764346@qq.com
| 实施文件依据 |  | 《关于2024年江门市本级部门预算的批复》《江门市财政局关于协助审核江门华侨华人服务中心建设工程预算造价的复函》 |  |  |  |  | 项目级次 | 一级
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 240
|  | 实际分配下达 | 市本级 | 66.68 | 转移支付至下级 |  | 0
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 市本级 | 66.68 | 转移支付至下级 |  | 0
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 完成“江门五邑华侨华人服务中心”建设，打造一个面向全球6000万华侨华人的一站式侨务服务平台，从而推动江门市便利华侨华人投资制度专项改革试点工作。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 是
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏佐证材料供，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。）
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
决策 | 20 | 立项管理 | 12 | 论证决策规范性 | 12 |  |  | 12 |  | 1.事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策的，得6分； 2.项目按规定的程序申请设立的，得3分； 3.审批文件、材料符合相关要求，得3分。。 | 项目申请、设立、研究、审批等相关佐证材料。
|  | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 |  |  | 8 |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分。否则，视情况扣分。 | 1.专项资金监督检查的通知及检查报告。 2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出 | 40 | 数量指标 | 各项指标权重=40/指标总数 | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 | 各项指标权重=40/指标总数 | 施工面积（平方米）398平方米 | 398平方米 | 8 |  | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100。 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结。 2.专项上报给国家和部委、省委省政府、市委市政府的工作报告。 3.国家或部委、省、市的考核结果。 4.人大、审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告。 5.其他产出、效益相关佐证材料等。 6.项目绩效目标申报表。
|  | 质量指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 |  | 项目验收合格率（%）：100% | 100% | 8
[6 empty] | 招投标流程合规率（%）：100% | 100% | 8
|  | 时效指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 |  | 工程完工时间2024年12月底前 | 2024-09-01 | 8
|  | 成本指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 |  | 预算控制有效性：不超预算 | 实际支出66.68万元，低于240万元预算 | 8
效益 | 40 | 经济效益指标 | 各项指标权重=40/指标总数 | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 | 各项指标权重=40/指标总数 | 无经济效益指标 | - | -
|  | 社会效益指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 |  | 有利于展现我市侨都风貌（是/否）：是 | 是 | 15
|  | 生态效益指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 |  | 无生态效益指标 | - | -
|  | 可持续影响指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 |  | 为我市吸引侨资、外资，做好华人华侨服务工作提供助力 | 是 | 15
|  | 满意度指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 |  | 到访人员满意度（%）：≥90% | 90% | 10
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100
一、资金使用绩效: （一）资金支出情况 “江门华侨华人服务中心”资金支出主要分为两大方面：一方面，服务中心二楼装修工程，实际支出63.36万元；另一方面，4台嵌入式空调机（批量）集采，实际支出3.32万元，合计66.68万元。 （二）资金完成绩效目标情况 “江门华侨华人服务中心”于2024年4月底开始装修，9月完成装修工程并顺利通过验收，高标准完成了当年绩效目标。服务中心建成并交由江门市世青发展中心运维后，吸引了不少侨团前来联谊交流，开展了江门华侨华人支付便利化沙龙等活动，受到了广大港澳同胞和海外侨胞充分肯定。 （三）资金用途使用成效 市委统战部要按照《江门市华侨华人服务中心项目专班》通知要求，发挥牵头抓总、统筹协调作用，用好华侨华人服务中心建设工作联动机制，聚焦服务中心功能设计、资金使用、装修工程招标投和工程质量等重点难点攻坚，推动项目建设取得实效，通过简单吊顶、必要翻新、适当间隔，打造为华侨华人导引服务区，提供“侨务百事通”服务。服务中心内部设有服务区、展示区、交流区等主要功能区域，用屏风、玻璃、植物、摆件等设施把服务中心和其他区域间隔开。二楼东厅功能定位为咨询办事、联谊交流区，配有导引服务、办公家具、空调设备、电子屏等设施；西厅功能定位为侨务展示区，配有部门侨法服务、投资政策、证照代办、侨团建设等宣传展示。 | [10 empty] | 含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面
二、资金使用绩效存在的问题： 无。
三、改进意见: 完善绩效目标管理，量化绩效目标，在项目实施前明确绩效目标，细化量化指标，确保目标具有可操作性和可考核性。 | [10 empty] | 含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面
四、到期资金： 2026年及后续年度资金需求约为320万元，主要为华侨华人服务中心一楼装修、改造，本着不大拆大建原则，充分利用现有的天花、地板等条件，改造为远程视频会议室、开放型的青年创新创业交流区、海外华人社团展示区，以及业务配套用房等，打造为华侨华人“交流联络区”。 | [10 empty] | 仅专项资金需填报